## Hoja 1
| Horas Diarias: | 6
Total Dias:
|  |  |  | Nro dep | Req. Asociado | Dep. Asociada | Nombre dependencia | Tablas | Nro Tablas | Modelos | Nro Modelos | Modelo (hrs) | Vistas | Nro Vistas | Vista (hrs) | Controlador (hrs) | T. Horas | Notas
Nro | Nombre funcionalidad | Prioridad | T. Horas | 1 | 0 | 1 | Landing Page | n/a | 0 | n/a | 0 | 0 | Landing | 1 | 6 | 1 | 7 | Home, Texto,Estilo y navegación general autorizada
0 | Registro de usuarios e Iniciar sesión | Alta | 0 | 2 | 0 | 1;3;4;7;8 | Log | log, log_type | 2 | bitacora, tipo de evento (bitacora) | 2 | 2 | Log History | 1 | 3 | 1 | 6 | Filtrado de log por Eventos y tipo
1 | Crear usuario admin aplicacion | Alta | 0 | 3 | 0;12;13 | 1 | Usuarios | users, users_statuses, users_status_types | 3 | usuario, estado usuarios, tipo usuario | 3 | 3 | Registro | 1 | 4 | 2 | 9 | Registro, Autorización, Autenticación, Creacion y Destruccion de Sesiones
2 | Crear usuario empresa | Alta | 0 | 4 | 0;12 | 3 | Cambio Contraseña | n/a | 0 | n/a | 0 | 2 | Cambiar Contraseña | 1 | 2 | 0 | 4 | Fomulario Cambio Contraseña y Redirección
3 | Crear empleador | Alta | 0 | 5 | 0;5;6;15;17;18;20;21 | 3;4;7 | Notificaciones | notifications, type | 2 | Notificaciones | 2 | 5 | Notificaciones | 1 | 2 | 2 | 9 | filtrar correos por tipos de usuarios, eventos, y si fueron leidos o no
4 | Configurar vacante | Alta | 0 | 6 | 20;21;18 | 4 | Mailer | sent_mails | 1 | Info Correos | 1 | 2 | Enviados | 1 | 2 | 2 | 6 | Redactar informacion de correo de Recuperacion contraseña, y configurar el mailer gmail
5 | Definir inicio y fin del proceso de selección | Media | 0 | 7 | 0;22 | 3 | Recuperacion Contraseña | n/a | 0 | n/a | 0 | 2 | Recuperacion Contraseña | 1 | 2 | 0 | 4 | Formulario y datos para recuperacion y configurar metodo re recuperacion de contraseña
6 | Definir etapas del proceso | Alta | 0 | 8 | 0;22 | 3 | Cerrar Session | n/a | 0 | n/a | 0 | 1 | Link Cerrar Session | 0 | 1 | 0 | 2 | Colocar el link de cerrar session, ubicacion y Estilo
7 | Configurar actividades de cada etapa | Alta | 0 | 9 | 1;2;3 | 2;3 | Tipos de Usuario | user_type, user_status | 2 | Tipos de usuarios, estado de usuarios | 2 | 4 | Formulario admin, Roles | 2 | 3 | 2 | 9 | Formularios para crear usuario admin, restringir acceso a vistas especificas del tipo de usuario
8 | Configurar preguntas a aplicar por cada etapa del proceso de selección | Alta | 0 | 10 | 1;2;3 | 2;3;9 | Roles de Usuario | role_type, user_roles | 2 | roles de usuario | 2 | 2 | Roles de usuario | 2 | 2 | 2 | 6 | Restringir accesso y acciones por roles
9 | Calificar preguntar por cada etapa | Media | 0 | 11 | 1 | 3 | Perfil Administrador | admin_profile | 1 | Perfil administrador | 1 | 1 | Ver permiso administrador | 1 | 1 | 3 | 5 | Vista para Verificar rol, Vistas generales de modelos y listados Espefificos de rol + filtros
10 | Descargar información del candidato | Alta | 0 | 12 | 2;10 | 3 | Asociacion Usuario a Empresa | enterprise, enterprise association | 2 | Relacion Empresa | 1 | 1 | Ver Relacion + editar datos | 2 | 2 | 2 | 5 | Ver y Editar Datos empresa asociada y ver asociaciones empresa y usuario
11 | Definir forma de contacto por cada etapa | Alta | 0 | 13 | 2;10;16;17;18;19 | 3;12 | Perfil Empresa | enterprise profile | 1 | Empresa | 2 | 2 | Ver DAtos y editar | 2 | 2 | 2 | 6 | Ver datos y editar datos de empresa y filtros para ver datos solo de mi empresa particular
12 | Crear Usuario | Alta | 0 | 14 | 1;2;3 | 3 | Registros telefonos | phone, phone type, phone_asoc | 3 | Telefono, tipo de telefono, asocciaciones () | 3 | 4 | formularios edicion y listados | 3 | 3 | 2 | 9 | Ver, editar, y listar telefonos, asi como controlar claramente a quien esta asociado el numero y validar
13 | Modificar Perfil de Usuario | Media | 0 | 15 | 1;2;3 | 3 | Registro Direcciones | address, address_type, address_asoc | 3 | direcciones, tipo y relaciones | 3 | 4 | formularios edicion y listar | 3 | 3 | 2 | 9 | Ver, editar, y listar direcciones, asi como controlar claramente a quien esta asociado y validaciones
14 | Buscar vacantes | Media | 0 | 16 | 2;12 | 3;13 | Perfil Moderador | moderator profile | 1 | Perfil Moderador | 2 | 3 | Relacion y editar datos | 2 | 3 | 2 | 8 | Ver, editar datos de la relacion con la empresa, activar y desactivar el rol, y listado de usuarios de esta clase
15 | Aplicar a una o más vacantes de la empresa, o varias empresas | Alta | 0 | 17 | 4;8;9 | 3 | Publicaciones de Vacante | publication, Eval_publication | 2 | Publicacion y conjunto de evaluaciones | 2 | 2 | Vista Resumen | 2 | 2 | 2 | 6 | Vista general de los datos de vacante y accesos a creacion de etiquetas, categorias y requisitos
16 | Configurar propuesta económica | Alta | 0 | 18 | 4;8;9 | 3;17 | Requisitos, de Vacante | requisites | 1 | Requisitos de Vacante | 1 | 1 | Formulario Requisitos | 1 | 1 | 1 | 3 | Creacion edicion, borrado de requisitos en la vacante
17 | Configurar proceso de inducción | Alta | 0 | Nro dep | Req. Asociado | Dep. Asociada | Nombre dependencia | Tablas | Nro Tablas | Modelos | Nro Modelos | Modelo (hrs) | Vistas | Nro Vistas | Vista (hrs) | Controlador (hrs) | T. Horas | Notas
18 | Enviar correo de inducción al nuevo empleado | Alta | 0 | 19 | 4 | 3;17 | Categorias de Vacante | Categories, Publication_Categories | 2 | Categorias de Vacante | 2 | 2 | Formulario Requisitos | 1 | 2 | 1 | 5 | Creacion edicion, borrado de requisitos en la Categorias y Relaciones con Vacantes
19 | Listar candidatos por cada etapa del proceso | Media | 0 | 20 | 4 | 3;17 | Etiquetas de Vacante | tags, Publication_tags | 2 | Etiquetas de Vacante | 2 | 2 | Formulario Requisitos | 1 | 2 | 1 | 5 | Creacion edicion, borrado de requisitos en la Categorias y Relaciones con Vacantes
20 | Enviar feedback al candidato, en cada etapa del proceso | Media | 0 | 21 | 4;14 | 17 | Listado, busqueda y filtros | n/a | 0 | n | 0 | 0 | barra Filtros | 1 | 1 | 3 | 4 | Filtros y configuracion filtros, para moderadores y usuarios, y barra busqueda
21 | Enviar notificaciones al empleador | Media | 0 | 22 | 4;8;9 | 17 | Evaluaciones de Vacante | evaluarion_type, Evaluation | 2 | Tipos de Evaluacion, Evaluacion | 2 | 2 | Formularios y Resumen | 2 | 2 | 2 | 6 | Formularios y Creacion de tipos de Evaluaciones
22 | Salir del sistema | Media | 0 | 23 | 4:8;9 | 17 | Conjunto de Evaluaciones | evaluation_set, set | 2 | Conjunto evaluaciones, relacion con evaluaciones | 2 | 2 | Formularios y resument | 2 | 1 | 1 | 4 | formularios, agregar y quitar evaluaciones a un conjunto
|  |  |  | 24 | 4;8;9 | 17 | Preguntas y Respuestas | Question, question_type, answer, answer_type | 4 | Preguntas, Respuestas y sus tipos | 4 | 4 | Creacion de preguntas y sus respuestas | 1 | 2 | 2 | 8 | Formularios de creacion de la pregunta, la creacion de sus respuestas y seleccion de tipo
|  |  |  | 25 | 4;8;9 | 17 | Calificaciones | qualification | 1 | Calificaciones | 1 | 1 | Listas de Calificaciones de usuarios | 1 | 1 | 1 | 3 | Lista de calificaciones de los candidatos en una evaluacion y en el conjunto
|  |  |  | 26 | 4;8;9 | 24 | Calificar Preguntas Abiertas | na | 0 | na | 0 | 1 | Vista para que el moderador evalue | 1 | 1 | 1 | 3 | Vista especial para que el evaluador califique preguntas abiertas
|  |  |  | 27 | 4;8;9 | 24;25 | Configurar preguntas | na | 0 | na | 0 | 0 | Asociar preguntas a Evaluaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | Asociar preguntas a evaluaciones
|  |  |  | 28 | 4:6 | 17 | Definir inicio y fin del proceso de selección | na | 0 | na | 0 | 0 | na | 0 | 0 | 1 | 1 | Que la publicacion deje de mostrarse al publico y las personas,
|  |  |  | 29 | 10 | 17;24;27 | Listar candidatos por cada Evaluacion | na | 0 | na | 0 | 0 | Listado | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver ranking de candidatos y su progreso en las evaluaciones
|  |  |  | 30 | 16 | 17 | Configurar propuesta económica | na | 0 | na | 0 | 0 | Formulario Propuesta salarial | 1 | 1 | 1 | 2 | configurar la propuesta economica Visiblemente en la publicacion
|  |  |  | Nro dep | Req. Asociado | Dep. Asociada | Nombre dependencia | Tablas | Nro Tablas | Modelos | Nro Modelos | Modelo (hrs) | Vistas | Nro Vistas | Vista (hrs) | Controlador (hrs) | T. Horas | Notas
|  |  |  | 31 | 18 | 30 | Enviar correo de inducción al candidato seleccionado | induction | 1 | Induccion | 1 | 1 | Correo e info Bienvenida | 1 | 1 | 2 | 4 | configurar respuesta automatica al ser seleccionado exitosamente por el moderador
|  |  |  | 32 | 21 | 5 | Enviar feedback por eventos en sistema | na | 0 | na | 0 | 0 | Descripcion Notificacion en evento | 1 | 0 | 1 | 1 | Configurar momentos donde se haran notificaciones de eventos o definir eventos
|  |  |  | 33 | 15 | 3;22;27 | Aplicar a una o más vacantes de la empresa, o varias empresas | na | 0 | na | 0 | 0 | na | 0 | 0 | 1 | 1 | No hay Limitaciones de postulaciones por candidatos
[9 empty] | 40 |  | 41 | 56 |  | 42 | 60 | 48 | 164 | Sumatoria de horas y totales